关于2022年5月份省级重点项目

进展情况的通报

省发展改革委对2022年5月份省级重点项目进展情况进行了调度分析，现将有关情况通报如下：

一、项目进展情况

二季度以来，各级各部门持续强化抓项目、促投资工作力度，聚焦问题、靶向攻坚，着力解决阻碍项目建设的各类瓶颈制约，充分释放“稳中求进”高质量发展政策效能，“一企一策”“一项一策”，强化监测调度和帮包服务，省级重点项目加快开工复工，因疫情停建停工项目5月14日实现全部复工复建，完成投资持续稳定增长。截至5月底，2000个省级重点项目中，计划年内实施的1791个项目已经开工1551个，占全年开工计划的86.6%；年度累计完成投资3122.1亿元，占年度投资计划的53.9%。

（一）省重大项目：600个省重大项目中，计划年内实施的449个项目已经开工394个，占全年开工计划的87.8%；年度累计完成投资1517.0亿元，占年度投资计划的52.9%。从各市项目开工率看，淄博、东营、烟台3市开工率超过95%，济南、聊城、滨州、菏泽4市开工率不足85%；从各市完成年度投资进度上看，青岛、淄博、枣庄、东营、潍坊、济宁、日照7市超60%，济南、德州2市不足45%。

（二）省重点项目：1400个省重点项目中，计划年内实施的1342个项目已经开工1157个，占全年开工计划的86.2%；年度累计完成投资1605.1亿元，占年度投资计划的54.9%。从各市项目开工率看，淄博、济宁、泰安、威海、临沂5市开工率超过90%，济南、聊城、菏泽3市开工率不足80%；从各市完成年度投资进度上看，青岛、潍坊、日照3市超过60%，济南、威海2市不足45%。

二、下步工作

当前，稳增长稳投资任务依然艰巨。各市各部门要进一步加力重点项目建设，抓要素保障、强跟踪服务、盯监督管理，综合施策，多管齐下，为重点项目建设保驾护航，攻坚二季度，决胜上半年。

（一）加快重点项目建设步伐，提振稳投资作用。要进一步落实常态化疫情防控管理要求，抢抓当前施工黄金期，强化分类管理、突出靶向发力。对“应开未开”项目要逐一进行排查梳理，全力协助解决好存在的问题和困难，促进项目尽早落地建设。对受疫情等因素影响滞后时序进度的，要协调做好物资、资金等供应保障，把耽误的进度抢回来。要全力推进重点项目进度往前赶，争取形成更多有效投资和实物工作量，不折不扣完成上半年重点项目建设任务。

（二）落实常态化服务机制，提升项目帮扶水平。要进一步提速项目手续办理，以前期工作的“能减尽减、能并尽并”，支持重点项目“能开尽开、能开早开”。继续发挥好重点项目帮包措施，聚焦项目建设关键节点、薄弱环节，“一企一策”“一项一策”协助解决项目建设遇到的困难。要分批分类梳理好“投资信贷”“减税降费”等政策集成包，加强政策宣传解读和集中推送，有效匹配企业发展需求，落实好稳增长稳投资各项政策措施，充分释放政策红利，实现“助企纾困”。

（三）落实“要素跟着项目走”机制，增强项目建设保障。当前，要素短缺依然是制约项目落地推进的主要因素。各市各部门要持续完善“要素跟着项目走”保障机制，梳理建立要素供给台账，统筹推进用地规划、能耗煤耗、投资融资等各领域要素保障落实工作，进一步盘活存量、优化增量，保障重点项目建设所需。对各市提出需省级层面协调解决的有关问题，各部门要逐条逐项梳理，认真加以解决，推动省级重点项目早落地、早开工、早达产。

（四）做好重点项目谋划储备，为稳投资提供动力。围绕新能源、新基建、“七网”重大基础设施、“十强”产业等领域，要加快谋划一批引领性、支撑性重大项目，争取国家政策支持，纳入省级重点项目统筹管理，进一步提速审批流程，强化要素保障，实现更多增量。适时发布全省重点项目谋划指引目录，高水平推进“双招双引”，加快引进一批创新能力强、发展前景好、辐射带动能力突出的重大项目，为稳投资提供持续动力，加速促进新旧动能转换。

附件：1．2022年省级重点项目进展情况表

2．2022年600个省重大项目进展情况表

3．2022年1400个省重点项目进展情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级重点项目进展情况表 |
| 数据填报截止时间：2022年6月8日 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元、%  |
| 所属市 | 项目数量 | 总投资 | 实施类项目数量 | 实施类项目总投资 | 实施类.项目开工数量 | 实施类项目开工率 |  | 实施类项目累计完成投资 | 实施类项目总投资完成进度 |  | 实施类项目年度累计完成投资 |  | 实施类项目企业年度计划投资完成进度 |  |
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 |
| 济南市 | 107 | 3036.72  | 84 | 2207.29  | 65 | 77.38% | 16 | 273.66  | 12.40% | 16 | 128.96  | 12 | 35.13% | 16 |
| 青岛市 | 135 | 3446.80  | 122 | 3079.92  | 110 | 90.16% | 7 | 836.28  | 27.15% | 10 | 391.36  | 2 | 65.27% | 2 |
| 淄博市 | 126 | 1453.85  | 112 | 1112.27  | 103 | 91.96% | 2 | 282.25  | 25.38% | 12 | 229.88  | 4 | 59.76% | 6 |
| 枣庄市 | 105 | 1363.09  | 91 | 764.90  | 82 | 90.11% | 8 | 174.16  | 22.77% | 13 | 127.98  | 14 | 59.40% | 7 |
| 东营市 | 114 | 1406.17  | 95 | 1020.28  | 81 | 85.26% | 11 | 322.41  | 31.60% | 6 | 163.53  | 8 | 60.07% | 5 |
| 烟台市 | 163 | 5456.34  | 136 | 2873.71  | 123 | 90.44% | 6 | 1029.76  | 35.83% | 4 | 476.51  | 1 | 55.17% | 9 |
| 潍坊市 | 181 | 1631.29  | 172 | 1399.77  | 151 | 87.79% | 10 | 396.24  | 28.31% | 9 | 276.74  | 3 | 67.37% | 1 |
| 济宁市 | 132 | 1075.17  | 129 | 911.84  | 120 | 93.02% | 1 | 258.15  | 28.31% | 8 | 185.31  | 6 | 60.24% | 4 |
| 泰安市 | 89 | 878.79  | 85 | 844.84  | 77 | 90.59% | 5 | 154.28  | 18.26% | 15 | 86.32  | 15 | 51.70% | 11 |
| 威海市 | 95 | 641.15  | 85 | 456.35  | 78 | 91.76% | 3 | 180.82  | 39.62% | 3 | 79.24  | 16 | 45.64% | 15 |
| 日照市 | 94 | 947.95  | 91 | 587.30  | 77 | 84.62% | 12 | 259.69  | 44.22% | 1 | 128.35  | 13 | 65.19% | 3 |
| 临沂市 | 116 | 782.26  | 106 | 676.64  | 97 | 91.51% | 4 | 217.47  | 32.14% | 5 | 141.75  | 10 | 55.98% | 8 |
| 德州市 | 128 | 1197.80  | 114 | 1021.47  | 101 | 88.60% | 9 | 273.39  | 26.76% | 11 | 196.66  | 5 | 47.98% | 14 |
| 聊城市 | 134 | 1228.24  | 131 | 1142.24  | 102 | 77.86% | 15 | 255.84  | 22.40% | 14 | 167.75  | 7 | 51.64% | 12 |
| 滨州市 | 115 | 1152.76  | 95 | 836.93  | 77 | 81.05% | 13 | 348.81  | 41.68% | 2 | 138.57  | 11 | 55.13% | 10 |
| 菏泽市 | 145 | 1135.24  | 132 | 836.15  | 103 | 78.03% | 14 | 243.85  | 29.16% | 7 | 163.41  | 9 | 50.18% | 13 |
| 省直 | 21 | 4522.96 | 11 | 1989.86 | 4 | 36.36% |  | 52.68 | 2.65% |  | 39.78 |  | 14.64% |  |
| 合 计 | 2000 | 31356.59  | 1791 | 21761.76  | 1551 | 86.60% |  | 5559.75  | 25.55% |  | 3122.09  |  | 53.87% |  |

|  |
| --- |
| 附件2 |
| 2022年600个省重大项目进展情况表 |
| 数据填报截止时间：2022年6月8日 |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元、%  |
| 所属市 | 项目数量 | 总投资 | 实施类项目数量 | 实施类项目总投资 | 实施类项目开工数量 | 实施类项目开工率 |  | 实施类项目累计完成投资 | 实施类项目总投资完成进度 |  | 实施类项目年度累计完成投资 |  | 实施类项目企业年度计划投资完成进度 |  |
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 |
| 济南市 | 43 | 2466.93  | 28 | 1689.73  | 23 | 82.14% | 14 | 152.78  | 9.04% | 16 | 72.96  | 8 | 36.20% | 16 |
| 青岛市 | 43 | 2170.70  | 35 | 1866.59  | 32 | 91.43% | 7 | 587.90  | 31.50% | 7 | 209.89  | 2 | 68.82% | 1 |
| 淄博市 | 36 | 754.19  | 23 | 492.61  | 22 | 95.65% | 3 | 114.38  | 23.22% | 13 | 78.51  | 4 | 62.96% | 4 |
| 枣庄市 | 31 | 528.57  | 19 | 230.38  | 18 | 94.74% | 4 | 62.86  | 27.29% | 9 | 46.24  | 15 | 61.91% | 6 |
| 东营市 | 31 | 826.53  | 20 | 495.20  | 20 | 100.00% | 1 | 134.19  | 27.10% | 11 | 66.64  | 12 | 61.27% | 7 |
| 烟台市 | 43 | 4714.14  | 27 | 2275.15  | 26 | 96.30% | 2 | 845.32  | 37.15% | 3 | 349.97  | 1 | 55.24% | 12 |
| 潍坊市 | 38 | 584.87  | 30 | 360.35  | 28 | 93.33% | 6 | 95.68  | 26.55% | 12 | 66.82  | 11 | 64.24% | 3 |
| 济宁市 | 38 | 472.73  | 35 | 309.40  | 33 | 94.29% | 5 | 84.08  | 27.18% | 10 | 70.20  | 9 | 62.30% | 5 |
| 泰安市 | 31 | 447.44  | 27 | 413.49  | 24 | 88.89% | 10 | 88.24  | 21.34% | 14 | 49.16  | 14 | 47.63% | 14 |
| 威海市 | 31 | 386.82  | 21 | 202.02  | 19 | 90.48% | 9 | 73.40  | 36.33% | 4 | 30.16  | 16 | 55.23% | 13 |
| 日照市 | 31 | 671.63  | 28 | 310.98  | 24 | 85.71% | 12 | 124.25  | 39.95% | 2 | 68.87  | 10 | 65.28% | 2 |
| 临沂市 | 38 | 469.79  | 34 | 408.95  | 31 | 91.18% | 8 | 131.25  | 32.09% | 5 | 75.12  | 5 | 57.02% | 10 |
| 德州市 | 35 | 433.33  | 24 | 301.60  | 21 | 87.50% | 11 | 94.10  | 31.20% | 8 | 59.95  | 13 | 44.95% | 15 |
| 聊城市 | 35 | 622.04  | 33 | 540.54  | 25 | 75.76% | 16 | 114.48  | 21.18% | 15 | 84.04  | 3 | 57.85% | 9 |
| 滨州市 | 35 | 704.63  | 23 | 449.45  | 19 | 82.61% | 13 | 212.38  | 47.25% | 1 | 74.53  | 6 | 58.73% | 8 |
| 菏泽市 | 40 | 602.47  | 31 | 328.18  | 25 | 80.65% | 15 | 104.41  | 31.81% | 6 | 74.13  | 7 | 55.72% | 11 |
| 省直 | 21 | 4522.96  | 11 | 1989.86  | 4 | 36.36% |  | 52.68  | 2.65% |  | 39.78  |  | 14.64% |  |
| 合 计 | 600 | 21379.77  | 449 | 12664.48  | 394 | 87.75% |  | 3072.38  | 24.26% |  | 1516.97  |  | 52.85% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年1400个省重点项目进展情况表 |
| 数据填报截止时间：2022年6月8日 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：个、亿元、%  |
| 所属市 | 项目数量 | 总投资 | 实施类项目数量 | 实施类项目总投资 | 实施类项目开工数量 | 实施类项目开工率 |  | 实施类项目累计完成投资 | 实施类项目总投资完成进度 |  | 实施类项目年度累计完成投资 |  | 实施类项目企业年度计划投资完成进度 |  |
| 排名 | 排名 | 排名 | 排名 |
| 济南市 | 64 | 569.79  | 56 | 517.56  | 42 | 75.00% | 16 | 120.88  | 23.36% | 13 | 56.00  | 14 | 33.82% | 16 |
| 青岛市 | 92 | 1276.10  | 87 | 1213.33  | 78 | 89.66% | 6 | 248.38  | 20.47% | 15 | 181.47  | 2 | 61.60% | 3 |
| 淄博市 | 90 | 699.66  | 89 | 619.66  | 81 | 91.01% | 5 | 167.87  | 27.09% | 10 | 151.37  | 3 | 58.22% | 7 |
| 枣庄市 | 74 | 834.52  | 72 | 534.52  | 64 | 88.89% | 8 | 111.30  | 20.82% | 14 | 81.74  | 10 | 58.07% | 8 |
| 东营市 | 83 | 579.64  | 75 | 525.08  | 61 | 81.33% | 12 | 188.22  | 35.85% | 3 | 96.89  | 7 | 59.27% | 4 |
| 烟台市 | 120 | 742.20  | 109 | 598.56  | 97 | 88.99% | 7 | 184.44  | 30.81% | 6 | 126.54  | 5 | 54.97% | 9 |
| 潍坊市 | 143 | 1046.42  | 142 | 1039.42  | 123 | 86.62% | 10 | 300.56  | 28.92% | 7 | 209.92  | 1 | 68.43% | 1 |
| 济宁市 | 94 | 602.44  | 94 | 602.44  | 87 | 92.55% | 1 | 174.07  | 28.89% | 8 | 115.11  | 6 | 59.05% | 5 |
| 泰安市 | 58 | 431.35  | 58 | 431.35  | 53 | 91.38% | 4 | 66.04  | 15.31% | 16 | 37.16  | 16 | 58.30% | 6 |
| 威海市 | 64 | 254.33  | 64 | 254.33  | 59 | 92.19% | 2 | 107.42  | 42.24% | 2 | 49.08  | 15 | 41.23% | 15 |
| 日照市 | 63 | 276.32  | 63 | 276.32  | 53 | 84.13% | 11 | 135.44  | 49.02% | 1 | 59.48  | 13 | 65.08% | 2 |
| 临沂市 | 78 | 312.47  | 72 | 267.69  | 66 | 91.67% | 3 | 86.22  | 32.21% | 5 | 66.63  | 11 | 54.85% | 10 |
| 德州市 | 93 | 764.47  | 90 | 719.87  | 80 | 88.89% | 8 | 179.29  | 24.91% | 11 | 136.71  | 4 | 49.44% | 12 |
| 聊城市 | 99 | 606.20  | 98 | 601.70  | 77 | 78.57% | 14 | 141.36  | 23.49% | 12 | 83.71  | 9 | 46.61% | 13 |
| 滨州市 | 80 | 448.13  | 72 | 387.48  | 58 | 80.56% | 13 | 136.43  | 35.21% | 4 | 64.04  | 12 | 51.47% | 11 |
| 菏泽市 | 105 | 532.77  | 101 | 507.97  | 78 | 77.23% | 15 | 139.44  | 27.45% | 9 | 89.28  | 8 | 46.35% | 14 |
| 合 计 | 1400 | 9976.82  | 1342 | 9097.28  | 1157 | 86.21% |  | 2487.37  | 27.34% |  | 1605.12  |  | 54.87% |  |